## 18条路供水管调整前后对比表
附件1
桂林市2023-2025年城市供水管道老化更新改造项目原初设与调整后初设建设内容和概算对比表
序号 | 子项名称 | 原初设建设内容 | 调整后初设建设内容 | 审定概算建安费（含临时管和钢板桩，扣除绿化和交组） |  |  | 园林绿化 |  |  | 交通组织工程 |  |  | (不含绿化、交组费用)审定建安费 （万元） | (不含绿化、交组费用)调整后建安费 （万元） | 增减差值 （万元）
|  |  |  | 审定概算建安费（万元) | 调整概算建安费 （万元) | 调整概算建安费与审定概算差值 （万元) | 批复概算价(万元) | 实际发生(万元) | 结余 (万元) | 批复概算价(万元) | 实际发生(万元) | 结余 (万元)
1 | 瓦窑东路供水管 | ①改造DN100-DN1000管782米。 ②临时管DN400管621米。 ③沟槽支护758米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN800-DN1000管154米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④取消绿化迁改修复。 ⑤减少交通组织。 |  |  |  | 0.83 | 0.95 | -0.12 | 13.8 | 4.83 | 8.97 | 596.65 | 86.3437 | -510.3063
2 | 滨江路（伏波山-南门桥段）供水管道 | ①改造DN150-DN600供水管长度3183米。 ②临时管DN200管2585米。 ③沟槽支护3183米。 ④绿化迁改修复0项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN600供水管长度3183米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③沟槽支护620米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤取消交通组织。 |  |  |  | 0 | 3.71 | -3.71 | 126.04 | 31.27 | 94.77 | 1772.61 | 1334.345 | -438.265
3 | 雉山路供水管道 | ①改造DN100-DN500供水管长度1137米。 ②临时管DN200管821米。 ③沟槽支护1089米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN500供水管长度1137米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④减少绿化迁改修复。 ⑤减少交通组织。 |  |  |  | 17.97 | 10 | 7.97 | 44.31 | 10.47 | 33.84 | 362.36 | 311.89 | -50.47
4 | 中隐北路供水管道 | ①改造DN100-DN400供水管长度2040米。 ②旧管挖除和临时管DN300管1170米。 ③沟槽支护2058米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项 | ①改造DN100-DN400供水管长度2040米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管1170米。 ③取消沟槽支护2058米。 ④取消绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织量增加。 |  |  |  | 24.56 | 0.09 | 24.47 | 4.52 | 7.76 | -3.19 | 609.51 | 444.8312 | -164.6788
5 | 丽君路、西山路（丽泽桥-胜利桥段）供水管道 | ①改造DN150-DN600供水管长度1889米。 ②旧管挖除和临时管DN300管530米。 ③沟槽支护量为1889米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN150-DN600供水管长度1889米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管530米。 ③取消沟槽支护。 ④取消绿化迁改修复。 ⑤交通组织工程量减少。 |  |  |  | 68 | 1.41 | 66.59 | 52.64 | 18.73 | 33.84 | 756.53 | 596.8664 | -159.6636
6 | 阳江路供水管道改造项目 | ①改造DN100-DN200供水管长度570米。 ②临时管DN150管442米。 ③沟槽支护535。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN200供水管长度570米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④取消绿化迁改修复。 ⑤增加交通组织。 |  |  |  | 17.98 | 0.27 | 17.71 | 5.01 | 5.05 | -0.04 | 115.76 | 122.3479 | 6.5879
7 | 莫家街供水管道改造项目 | ①改造DN100-DN200供水管长度447米。 ②临时管DN150管316米。 ③沟槽支护为394米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN200供水管长度447米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④取消绿化迁改修复。 ⑤减少交通组织。 |  |  |  | 0.39 | 0 | 0.39 | 2.53 | 2.52 | 0.01 | 80.57 | 77.8539 | -2.7161
8 | 铁佛路供水管道 | ①改造DN150-DN800供水管长度434米。 ②旧管挖除和临时管DN300管10米。 ③沟槽支护量为434米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN150-DN800供水管长度434米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管10米。 ③取消沟槽支护。 ④绿化迁改修复工程量减少。 ⑤取消交通组织。 |  |  |  | 3.26 | 3.22 | 0.04 | 40.68 | 1.96 | 38.72 | 232.63 | 166.9085 | -65.7215
9 | 环城北一路供水管道 | ①改造DN100-DN600供水管长度1242米。 ②临时管DN200管854米。 ③沟槽支护1214米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN600供水管长度1242米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④减少绿化迁改修复。 ⑤减少交通组织。 |  |  |  | 35.39 | 17.34 | 18.05 | 21.1 | 9.36 | 11.71 | 452.1 | 363.9433 | -88.1567
10 | 中山北路供水管道 | ①改造DN150-DN600供水管长度3917米。 ②临时管DN300管1085米。 ③沟槽支护量为3917米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN150-DN600供水管长度3917米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管1085米。 ③取消沟槽支护。 ④绿化迁改工程量减少。 ⑤交通组织工程量减少。 |  |  |  | 47.12 | 2.18 | 44.94 | 68.55 | 16.18 | 52.24 | 1558.24 | 1220.8453 | -337.3947
11 | 芦笛路供水管道 | ①改造DN100-DN300供水管长度987米。 ②旧管挖除和临时管DN300管145米。 ③沟槽支护987米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN300供水管长度987米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管145米。 ③取消沟槽支护987米。 ④绿化迁改修复费增加。 ⑤交通组织量减少。 |  |  |  | 8.2 | 9.26 | -1.06 | 9.88 | 4.06 | 5.81 | 226.54 | 243.1332 | 16.5932
12 | 六合路供水管道 | ①改造DN100-DN500供水管长度1148米。 ②临时管DN200管865米。 ③钢板桩量为1148米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN100-DN500供水管长度1148米。 ②取消旧管挖除和临时管。 ③取消沟槽支护。 ④减少绿化迁改修复。 ⑤取消交通组织。 |  |  |  | 13.08 | 0.45 | 12.63 | 5.6 | 5.14 | 0.46 | 360.6 | 298.9199 | -61.6801
13 | 环城北二路至普陀路(建干路至育才路)段供水管道 | ①改造DN150-DN600供水管长度3312米。 ②绿化迁改修复1项。 ③交通组织1项。 | ①改造DN150-DN600供水管长度3312米。 ②绿化迁改修复量减少。 ③交通组织工程量减少。 |  |  |  | 64.51 | 5.46 | 59.05 | 131.47 | 9.15 | 122.32 | 961.2 | 1019.4586 | 58.2586
14 | 骖鸾路(漓江路口—高新大厦)供水管道 | ①改造DN100-DN500供水管长度1368米。 ②临时管DN300管600米。 ③绿化迁改修复1项。 ④交通组织1项。 | ①改造DN100-DN500供水管长度1368米 ②取消旧管挖除和临时管DN300管600米。 ③绿化迁改修复量减少。 ④交通组织工程量减少。 |  |  |  | 13.12 | 10 | 3.12 | 46.58 | 9.54 | 37.04 | 305.62 | 276.0478 | -29.5722
15 | 空明西路(七星区环卫站—鸾东市场)供水管道 | ①改造DN100-DN400供水管长度952米。 ②绿化迁改修复1项。 ③交通组织1项。 | ①改造DN100-DN400供水管长度952米。 ②取消绿化迁改修复。 ③交通组织工程量减少。 |  |  |  | 3.52 | 2.55 | 0.97 | 55.57 | 15.72 | 39.85 | 195.86 | 183.7716 | -12.0884
16 | 横塘路供水管道 | ①改造DN100-DN500供水管长度2635米。 ②临时管DN300管1500米。 ③绿化迁改修复1项。 ④交通组织1项。 | ①改造DN100-DN500供水管长度2635米。 ②取消旧管挖除和临时管DN300管1500米。 ③绿化迁改修复量减少。 ④交通组织工程量减少。 |  |  |  | 10.73 | 2.04 | 8.69 | 7.44 | 6.89 | 0.55 | 691.86 | 646.4177 | -45.4423
17 | 桂磨路(环城南路口至黄桐路口)段供水管道 | ①改造DN150-DN800供水管长度3987米。 ②临时管DN100~DN300管765米，废除旧管DN100~DN300管765米。 ③沟槽支护3987米。 ④绿化迁改修复1项。 ⑤交通组织1项。 | ①改造DN150-DN800供水管长度3987米。 ②取消临时管DN100~DN300管765米，取消废除旧管DN100~DN300管765米。。 ③取消沟槽支护。 ③绿化迁改修复量减少。 ④交通组织工程量减少。 |  |  |  | 274.52 | 116.69 | 157.83 | 21.94 | 9.83 | 12.11 | 2178.93 | 1326.1391 | -852.7909
18 | 黄桐路（桂磨路口至龙门大桥）段供水管道 | ①改造DN600供水管长度1050米。 ②沟槽支护量为1050米。 ③绿化迁改修复1项。 ④交通组织1项。 | ①改造DN600供水管长度1050米。 ②取消沟槽支护量。 ③绿化迁改修复量减少。 ④交通组织工程量减少。 |  |  |  | 83.38 | 19.46 | 63.92 | 14.88 | 9.17 | 5.71 | 361.18 | 294.0696 | -67.1104
19 | 环城北二路（虞山桥至建干路）供水管道改造 | / | 调增： ①改造DN100-DN600供水管长度1788米。 ②绿化迁改修复1项。 ③交通组织1项。 |  |  |  |  | 30 |  |  | 30.546 |  |  | 524.5808 | 524.5808
20 | 奇峰路及沿线区域供水管改造 | / | 调增： ①改造DN50-DN400供水管长度33488米。 ②绿化迁改修复1项。 ③交通组织1项。 | [10 empty] | 2970.7826 | 2970.7826
21 | 合计 | 原初设批复改造供水管道总长度30853米 | 调整后改造供水管道总长度 30452米+35276米=65728米 |  |  |  | 686.56 | 235.08 | 481.48 | 672.54 | 208.176 | 494.72 | 11818.75 | 12509.4958 | 690.7458
|  | 调整前后长度差距 | 34875 |  |  |  | 以下是包含园林绿化及交通组织费用
[13 empty] | （绿化、交组费用)审定建安费 （万元） | (绿化、交组费用)调整后建安费 （万元） | 增减差值 （万元）
[13 empty] | 686.55 | 235.08 | -451.47
[13 empty] | 672.54 | 208.176 | -464.364
[13 empty] | 13177.84 | 12952.7518 | -225.0882